CLIENT PROPOSAL

AI 电商自动化平台客户正式方案

面向客户、合作方与内部决策层的商用交付方案

| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 日期 | 2026-05-30 |
| 周期 | 2026-06-01 至 2026-08-07 |
| 团队 | 3 人开发：平台底座、产品体验、集成交付 |

# 1. 项目背景与客户痛点

电商团队的日常经营分散在抖音、抖店、独立站、TikTok/TK、飞书、邮件、客服和物流等多个系统中。团队每天需要反复登录后台、整理表格、复制数据、生成日报、跟进订单和处理客户消息。

数据分散导致老板无法实时看清经营结果。

视频、达人、广告和订单判断依赖经验，缺少统一指标。

客服、订单、物流、售后断层，容易漏回复、漏跟进、错单。

日报、复盘和协同主要靠人工整理，效率低且口径不统一。

# 2. AI 赋能目标

自动完成每日数据同步、日报生成、订单提醒、客服辅助和邮件触达。

客观分析播放、互动、转化、订单、利润、广告和客服指标。

把复杂业务沉淀为可复制、可跟进、可审计的标准流程。

让团队从重复执行转向审核 AI 结果、处理关键客户和优化策略。

# 3. 总体解决方案

系统采用“数据接入 - 数据中台 - AI 分析 - 自动流程 - 操作端 - 协同出口”的结构。GitHub 管理代码和研发流程，Obsidian 管理知识库，飞书承接团队协同和日报输出。

| 层级 | 能力 | 交付结果 |
| --- | --- | --- |
| 数据接入 | 抖音、抖店、独立站、TikTok/TK、飞书、邮件、物流 | 统一数据入口 |
| 数据中台 | 客户、订单、商品、素材、达人、广告、客服、任务 | 可追溯经营数据 |
| AI 分析 | 日报、内容复盘、订单异常、客服建议、达人评分 | 客观建议与人工确认 |
| 协同出口 | 飞书多维表格、群消息、手机端提醒 | 团队可执行任务 |

# 4. 电脑端与手机端使用形态

电脑端是主后台，适合经营看板、数据分析、配置管理和复杂业务处理。手机端 H5/PWA 是轻工作台，适合查看日报、接收异常、审批 AI 建议、处理紧急客服和查看订单物流异常。

# 5. 核心模块

| 模块 | 核心能力 | 一期交付重点 |
| --- | --- | --- |
| 数据中台 | 账号、内容、订单、客户、任务、同步日志 | 统一数据模型与看板 |
| AI 客服 | 意图识别、订单关联、回复建议、人工接管 | 先建议后人工确认 |
| 订单物流 | 订单同步、发货状态、物流异常、售后提醒 | 订单监控与异常处理 |
| 达人 BD | 达人库、评分、建联、寄样、授权 | BD 跟进任务和素材状态 |
| 素材投流 | 内容评分、素材分级、CTR/CPA/ROAS 分析 | 投流建议和复盘 |
| 飞书协同 | 多维表格、日报、群通知、任务跟进 | 每日经营日报 |
| 邮件自动化 | 订单通知、物流更新、节日祝福、达人建联 | 可审核的邮件草稿 |

# 6. 3 人团队开发与交付方式

| 模块 | 负责人 | 职责 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块 A：平台底座与数据中台 | 负责人 1 | GitHub 仓库、项目结构、PostgreSQL/Prisma、租户、用户、权限、模块开关、同步任务、审计日志。 | 可创建客户公司；客户数据隔离；平台方可开关模块；同步任务有状态、日志、错误原因和重试记录。 |
| 模块 B：产品后台与手机端体验 | 负责人 2 | 电脑端 SaaS 后台、平台总控、客户经营看板、任务中心、AI 日报展示、手机端 H5/PWA。 | 平台方可看客户和同步状态；客户可登录自己的后台；手机端可看日报、异常和关键待办。 |
| 模块 C：平台集成、AI 自动化与交付质量 | 负责人 3 | 飞书多维表格、飞书群通知、抖音/TK 内容数据、抖店/独立站订单预留、邮件自动化、AI 日报、测试和交付文档。 | 飞书日报自动输出；视频/订单/任务数据进入系统；AI 建议可追溯并可人工确认；节点有测试记录。 |

# 7. 8-10 周试点路线图

| 起始 | 结束 | 阶段 | 重点 | 审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-01 | 2026-06-05 | 项目启动 | 仓库、Projects、Obsidian docs、PRD、数据库草案 | 审核范围、职责、一期边界 |
| 2026-06-08 | 2026-06-12 | 平台底座 1 | Next.js 后台骨架、Prisma、租户、用户、角色 | 审核多租户隔离 |
| 2026-06-15 | 2026-06-19 | 平台底座 2 | 平台总控、模块开关、操作日志、基础看板 | 审核权限和日志 |
| 2026-06-22 | 2026-06-26 | 飞书闭环 | 飞书多维表格、群通知、同步任务、失败记录 | 审核飞书输出稳定性 |
| 2026-06-29 | 2026-07-03 | AI 日报 | 日报生成、AI 输出保存、人工确认、日报页面 | 审核 AI 是否跑偏 |
| 2026-07-06 | 2026-07-10 | 内容数据 | 抖音/TK 账号、视频指标、内容复盘、飞书表 | 审核数据口径 |
| 2026-07-13 | 2026-07-17 | 经营看板 | 视频、任务、日报、同步状态、异常提醒 | 审核客户展示效果 |
| 2026-07-20 | 2026-07-24 | 订单模型 | 抖店/独立站订单模型、物流模型、异常订单 | 审核订单数据结构 |
| 2026-07-27 | 2026-07-31 | 手机端 | H5/PWA、日报、异常、审批、轻客服入口 | 审核移动端可用性 |
| 2026-08-03 | 2026-08-07 | MVP 加固 | 测试、漏洞修复、交付文档、演示数据、试点验收 | 决定是否进入客户试点 |

# 8. 商用交付标准

多租户隔离从第一天实现，客户数据不能混用。

所有同步任务有状态、日志、错误原因和重试机制。

所有 AI 输出保存输入摘要、输出结果、人工确认状态。

客户承诺、售后、退款、营销邮件、广告放量默认人工审核。

客户可见页面必须有演示数据、空状态、错误状态和权限边界。

# 9. 合规、安全与人工审核机制

平台接口能力以对应平台官方审核和账号权限为准。AI 工具可以协助分析和生成建议，但不得绕过 PR、人工审核、密钥权限、客户邮件发送、退款售后和高风险客服回复。

# 10. 下一步试点建议

先选择自有公司作为内部试点，接入 1-2 个抖音/TK 账号、1 个抖店或独立站、1 个飞书空间。

先跑通每日数据同步、视频/素材分析、订单异常提醒、飞书日报和手机端查看。

试点通过后再扩展客户、账号、店铺、达人 BD、AI 客服和轻 ERP。